## 物料規格表
物料項目 | 物料類別 | 編碼(Item no.) | 應用區域 | 品牌 | 型號編號 | 尺寸規格 | 表面處理/外飾面板 | 內籠結構/內籠面板 | 五金配件/ | 收口與備註 | 數量或單位 | 圖樣 | 採購方式 | 供應商聯絡電話及地址 | 供應商網址 | 設計師陪同選購 | 備註
石塑地板（石紋） | 地板 | FL-01 | 客廳／飯廳、睡房／書房 | Cockatoo（或同等） | 石晶板系列（待選色號，參考901） | 總厚≥5.0–5.5mm；耐磨層≥0.5mm；鎖扣式；建議600×600或600×300石紋／等長條石紋 | UV啞光石紋面；IXPE墊層≤1.5mm | —（浮鋪／鎖扣） | — | 與吸咀F平口／金屬收邊；乾區腳線80mm；清拆舊磚後找平＋防潮膜 | 約24–28 m²（暫估） | P2 地板窗臺物料標示圖 | 展廳／網購選樣後由裝修公司採購 | 裝修MALL／Cockatoo代理（向平台查最新門市電話） | https://mall.hkdecoman.com/product-category/%E8%A3%9D%E4%BF%AE%E4%B8%BB%E6%9D%90/%E5%9C%B0%E6%9D%BF/spc%E5%9C%B0%E6%9D%BF/ | 是 | 備選Quick-Step：https://int.quick-step.com/en；現場對燈核色
瓷質地磚 D | 瓷磚 | FL-02 | 浴室地板 | 鴻圖80／佛山瓷磚（或同等） | F30809（或同系列選定色號） | 600×300mm；厚約9–10mm；吸水率≤0.5%；防滑約R10 | 啞光／仿古面 | —（薄貼或傳統貼法） | — | 向地漏找坡；與牆磚C同廠；門口接吸咀F | 約2.5–3.0 m²（含損耗暫估） | P2；P6 浴室立面 | 建材城現貨／訂貨 | 鴻圖80建材城（網上查最新地址電話） | https://hto80.com/ | 是 | 備選金銀倉：https://www.shknw.com/index.php?path=108&route=product%2Fcategory
瓷質地磚 E | 瓷磚 | FL-03 | 廚房地板 | 鴻圖80／佛山瓷磚（或同等） | F30808（或與D同系列略深） | 600×300mm；厚約9–10mm；防滑約R10 | 啞光 | — | — | 門口接吸咀F；與牆磚A同廠 | 約2.2–2.8 m²（含損耗暫估） | P2；P7 廚房立面 | 建材城現貨／訂貨 | 鴻圖80建材城 | https://hto80.com/ | 是 | 與FL-02同一次訂貨減色差
石英石吸咀 F | 石材 | TH-01 | 浴室門、睡房門、廚房門門檻 | COMPAC（Stonetech）（或同等） | 待選色號（建議淺灰配合SPC） | 厚20mm；闊度≥門扇＋兩邊各約20mm；長度現場度尺 | 打磨拋光面 | — | — | 兩側與SPC／瓷磚平口或微凸；底塗＋中性矽酮膠 | 約3條（現場度尺） | P2 | 石材廠訂造加工＋安裝 | 誠達建材Stonetech：灣仔駱克道362號鴻福大廈地下，電話2915 0112；辦事處2887 9398（北角炮台山木星街3號澤盈中心7樓702-5室） | https://www.stonetech.com.hk/brands/compac | 是 | 備選Silestone https://www.archify.com/hk/product/siliestone-hk；Caesarstone https://homejournal.hk/zh/directory/caesarstone/
窗臺石 G | 石材 | WS-01 | 客廳及睡房窗臺 | COMPAC（Stonetech）（或同等） | 待選色號（建議與TH-01同色） | 厚20mm；深度依現有窗臺（約600mm級，現場覆核）；滿鋪 | 打磨拋光；外側滴水線 | — | — | 周邊中性矽酮膠；與窗框／牆身收口 | 約4–6 延米×現場深度（暫估） | P2 | 石材廠訂造加工＋安裝 | 同上Stonetech 2915 0112／2887 9398 | https://www.stonetech.com.hk/ | 是 | 盡量與TH-01、CT-B1同一石廠
腳線 | 地板配件 | SK-01 | 客廳、睡房等乾區（浴室廚房除外） | 配SPC同色／或Formica貼面 | 待選 | 高80mm；厚約12–15mm | SPC專用腳線或MDF＋HPL | — | — | 陰角企口；遇吸咀切斷收口 | 約35–45 延米（暫估） | P2（腳線8cm） | 隨地板或木廠訂造 | 隨FL-01供應商或木廠 | https://mall.hkdecoman.com/product-category/%E8%A3%9D%E4%BF%AE%E4%B8%BB%E6%9D%90/%E5%9C%B0%E6%9D%BF/spc%E5%9C%B0%E6%9D%BF/ | 可選 | 浴室／廚房改磚腳線或上翻
瓷磚 A | 瓷磚 | WT-A | 廚房牆身（一般） | 鴻圖80／佛山瓷磚（或同等） | F30808／F30807（待選） | 600×300mm | 啞光／半啞淺色 | — | — | 鋪至鋁天花底；陽角收邊條 | 約8–12 m²（暫估） | P7 廚房立面 | 建材城 | 鴻圖80建材城 | https://hto80.com/ | 是 | 與FL-03同廠線
特色瓷磚 B | 瓷磚 | WT-B | 廚房灶台／洗盆濺牆（枱面至吊櫃） | 鴻圖80／薩米特（或同等） | F829／F30816（待選） | 600×300mm（或直鋪300×600） | 特色紋理／直紋／石紋 | — | — | 與枱面H、吊櫃收口 | 約1.5–3.0 m²（暫估） | P7 | 建材城／EcMall | 鴻圖80；薩米特見EcMall | https://hto80.com/ | 是 | 薩米特：https://echouse.com.hk/decoration_strategy/summit-ceramic-tiles-hong-kong-exclusive-ecmall/
瓷磚 C | 瓷磚 | WT-C | 浴室牆身（一般） | 鴻圖80／佛山瓷磚（或同等） | F30809（待選，與FL-02同系） | 600×300mm | 啞光淺色 | — | — | 滿高至鋁天花；與地磚D對縫 | 約10–14 m²（暫估） | P6 浴室立面 | 建材城 | 鴻圖80建材城 | https://hto80.com/ | 是
特色瓷磚 D | 瓷磚 | WT-D | 浴室浴缸／淋浴背牆 | 鴻圖80／薩米特（或同等） | F829／F30815（待選） | 600×300mm | 特色對比面 | — | — | 淋浴區加強防水後貼磚 | 約2–4 m²（暫估） | P6 | 建材城 | 鴻圖80／EcMall | https://hto80.com/ | 是
防水系統 | 防水物料 | WP-01 | 浴室全面；廚房濕區 | Sika（或同等） | SikaTop-107 Seal HK＋SikaLatex 700等配套 | 按廠方用量；牆上翻≥150mm；淋浴≥300mm | 水泥基彈性防水塗層 | — | — | 鋪磚前強制蓄水試驗；陰陽角加強 | 浴室約3–4 m²地＋牆上翻；廚房濕區另計 | 設計圖註全面防水；P6 | 五金／建材行或經泥水採購 | 西卡香港分銷查詢 +852 9447 0107（以官網為準） | https://hkg.sika.com/zh/distribution-retail/household_waterproofing/kitchen_and_bathroom.html | 否 | 備選Mapei Mapelastic（香港五金網有售）
廚櫃枱面人造石 H | 枱面石材 | CT-H | 廚房K1枱面 | Corian®（DuPont） | 待選色號（建議白／淺灰） | 厚12mm；長度現場度尺；無縫駁口 | 啞光／半啞實體面材 | —（實心人造石） | 星盆開孔按選定盆具 | 靠牆矽酮膠或薄上翻；灶位預留 | 約2.5–3.5 延米（暫估） | P7；設計圖K1 | 授權代理訂造加工＋安裝 | Speed Top (HK)：九龍長沙灣道681號貿易廣場9樓909-910室；電話+852 2435 4427 | https://speedtop-hk.com/colors_of_corian/ | 是 | 備選Lexton／Staron：http://mail.lexton.com.hk/
浴室洗手櫃枱面 | 枱面石材 | CT-B1 | 浴室洗面盆櫃B1 | COMPAC石英石（或Corian） | 待選（建議與TH-01同色） | 厚20mm石英石（或Corian 12mm）；闊配B1櫃 | 打磨拋光 | — | 底掛／半嵌盆五金 | 盆周矽酮膠；背後靠牆收口 | 1套（現場度尺） | P6 B1 | 石材／人造石廠訂造 | Stonetech 2915 0112 或 Speed Top 2435 4427 | https://www.stonetech.com.hk/ | 是 | 濕區優先石英石
裝飾耐火板（外飾） | 木器飾面板 | CB-HPL | 全屋固定傢俬外露面：L1–L4、S1–S3、K1–K2、B1等 | Formica®（或同等） | 待選：木紋1款＋素色1款（銀鏡面用於圖示位置） | HPL 0.7–1.0mm；按門板分拆表 | 防火／耐火級飾面板（需時選FR） | 貼於18mm夾板門板／側板 | — | 邊緣同色封邊條 | 按木器展開面積（木廠計料） | P1設計圖；P4–P7立面 | 展廳選樣→木廠採購裱貼 | Formica展廳：灣仔告士打道66號地下；電話+852 2155 5183；辦公室北角英皇道255號奧林匹亞廣場13樓1305-9室 | https://shop.formica.com.hk/ | 是 | 備選LAMITAK：灣仔駱克道275-277號金樂大廈1樓B室 https://www.lamitak.com/pages/locate-us-hongkong；Wilsonart https://www.wilsonartasia.com/
耐磨／防潮夾層板（櫃身） | 木器基板 | CB-PLY | 全屋櫃身、層板、床箱等 | 優質夾板（E0／E1） | 18mm防潮夾板（廚／浴用防潮級） | 側板／門板18mm；層板按設計；背板約9mm | — | 內籠18mm夾板；內面白膠板或同系HPL | — | 濕區櫃底升高／防水腳；見光面封邊 | 按木廠計料 | P1；P4–P7 | 木廠採購 | 經承造木廠 | — | 否 | K2圖註可用針葉夾板＋耐火板
木器五金 | 五金 | HW-01 | 所有櫃門、櫃桶 | Blum（或同等） | Clip top緩衝鉸；TANDEMBOX／LEGRABOX路軌（木廠選配） | 按門扇／櫃桶尺寸 | — | — | 緩衝鉸、緩衝路軌、衣通、層板釘；B1暗抽手 | 按廠方間距安裝及調較 | 1套（跟木器） | P4–P7 | 木廠經授權代理採購 | Blum香港產品查詢（經木廠／代理） | https://www.blum.com/hk/en/products/product-world/ | 可選 | 可同等Hettich https://www.hettich.com/
衣櫃金屬架 | 金屬配件 | HW-S1 | 睡房半開放衣櫃S1 | 訂造噴粉鋼／鋁架 | 啞黑／香檳金（待選） | 按S1立面（約1624mm闊級，現場覆核） | 噴粉啞光 | 金屬立柱＋層板托 | 可調層板釘 | 與耐火板層板穩固交接 | 1套 | P5 睡房立面 | 金屬廠／木廠統包 | 經承造商 | — | 是 | 金屬色全屋統一
B2金屬架＋鏡 | 金屬／玻璃 | HW-B2 | 浴室半身凹口儲物架B2 | 訂造 | 金屬架＋直鑲鏡 | 按P6半身高尺寸 | 金屬噴粉；鏡面 | — | 底滲光燈槽 | 鏡邊密封防潮 | 1套 | P6 | 金屬／玻璃廠 | 經承造商 | — | 是 | 配防水LED
鋁板假天花 | 天花 | CL-01 | 廚房、浴室 | Hunter Douglas 樂思龍（或同等） | 300C／300L 寬板 | 板寬300mm；RAL白／淺灰 | 噴粉鋁面；可選微孔 | 鋁龍骨系統 | — | 可拆面板方便檢修；周邊收邊條 | 廚＋浴約5–7 m²（暫估） | P3；P6；P7 | 天花工程公司經代理 | Hunter Douglas亞太查香港代理（官網） | https://ap.hunterdouglas.asia/hk/product/interior-metal-wide-panel/interior-metal-300c-l | 可選 | 圖紙註300闊鋁板假天花
石膏板假天花＋燈槽 | 天花 | CL-02 | 客廳／飯廳（含燈槽木殼） | 一般石膏板系統 | 12.5mm石膏板＋金屬龍骨 | 假天花約+2242／+2250（以圖為準） | 批盪＋乳膠漆；燈槽木殼可油漆木紋 | 金屬吊架／龍骨 | 滲光燈帶鋁槽＋擴散罩 | 與樑／原天花交接；預留冷氣喉位 | 約客廳範圍（現場計） | P3；P4 | 裝修泥水／天花判 | 經承造商 | — | 否
乳膠漆 | 油漆 | PT-01 | 一般牆身、石膏板天花 | 多樂士 Dulux（或同等） | 超耐洗／淨味系列（待選色號，建議白／淺灰） | 按面積 | 平光／蛋殼光；低VOC | — | — | 底漆＋面漆最少兩度；濕區天花加防霉 | 約牆＋天花80–100 m²（暫估） | P3註油漆 | 油漆行／經承造商 | 多樂士客戶服務 +852 2823 1388；北角英皇道510號港運大廈2806室 | https://www.dulux.com.hk/ | 是（選色） | 備選立邦 https://www.nipponpaint.com.hk/
特色藝術漆 | 油漆 | PT-02 | 睡房特色藝術油漆牆 | Oikos／Novacolor（或同等） | 待選效果及色號 | 按立面面積 | 藝術肌理效果 | — | 可配金屬拉線飾 | 按廠方底塗系統 | 約1面牆（現場計） | P5 | 授權經銷展廳 | 經藝術漆代理（請展廳確認電話地址） | — | 是 | 與PT-01色系協調
廚房兩小時防火門 | 門 | DR-FD | 廚房門 | 戶信／認可防火門廠（或同等） | FD120防火門組 | 門扇配洞口（現場度尺）；高約2100mm級 | 面層配合室內（耐火板／油漆） | 防火門芯＋防火門框 | 防火鉸、閉門器、防火鎖等 | 須附測試報告／認證；核屋苑規定 | 1樘 | P7；設計圖註兩小時防火門 | 防火門專業供應商訂造安裝 | 戶信防火隔音建材（請官網查最新電話地址） | https://www.firedoor.com.hk/ | 可選 | 備選https://www.ulsteel.com.hk/fire_rated_steel_door_transformer_room_door/；落標前確認是否必須FD120
浴室門（連底百葉） | 門 | DR-B | 浴室 | 木廠訂造 | HPL／油漆門 | 約810mm闊級（以P6為準）；高約2100mm | 耐火板或油漆 | 實心／半實心門扇 | 緩衝鉸；門底通風百葉 | 更換門框；與磚牆收口 | 1樘 | P6 | 木廠統包 | 經承造木廠 | — | 是 | 百葉利通風
其他內門 | 門 | DR-01 | 睡房等內門（更換門框門扇） | 木廠訂造 | HPL／油漆門 | 現場度尺 | 耐火板或油漆 | — | 緩衝鉸、門鎖 | 全屋內門框扇更換 | 按實際樘數 | 設計圖註 | 木廠 | 經承造商 | — | 是
座廁 | 潔具 | SW-01 | 浴室 | TOTO | CW766PB／SW766HK（或同等座地雙段沖水） | 約724×408×777mm（以官網為準）；核rough-in | 釉面陶瓷 | — | 水箱配件、油壓廁板 | 排污位現場核實後落單 | 1套 | P6 | 授權經銷商 | TOTO Showroom：灣仔駱克道41號東城大廈1樓；其他經銷商見官網 | https://hk.toto.com/en/product/toilet/CW766PB-SW766HK | 是 | 經銷商：https://hk.toto.com/en/location
面盆 | 潔具 | SW-02 | 浴室B1 | TOTO／American Standard（或同等） | 待選底掛／半嵌盆（配合CT-B1開孔） | 按枱面開孔 | 釉面 | — | 去水、溢流 | 與石面矽酮膠密封 | 1個 | P6 | 授權店 | TOTO／美標授權店 | https://www.americanstandard.hk/zh-hant/bathroom/ | 是
浴缸 | 潔具 | SW-03 | 浴室 | TOTO／美標／亞加力缸（或同等） | 待選；約700×1500級（圖示約700闊，現場覆核） | 以現場度尺為準 | 亞加力或搪瓷鋼 | — | 去水、溢流、龍頭預留 | 浴缸周邊防水加強 | 1隻 | P6 | 授權店／潔具店 | 灣仔駱克道潔具街一帶授權店 | https://hk.toto.com/en/home | 是 | 尺寸必須現場覆核
淋浴花灑及龍頭 | 潔具五金 | SW-04 | 浴室淋浴／面盆／廚房 | Hansgrohe（或同等） | 待選系列（面盆＋淋浴／浴缸＋廚房龍頭） | 按牆體預留冷熱水位 | 鉻或啞黑 | — | 角閥、軟管 | 只經授權店以保保養 | 浴室1套＋廚房龍頭另計 | P6；P7 | 授權經銷商 | Hansgrohe香港授權店（灣仔駱克道等多間，見官網名單） | https://www.hansgrohe-asia.com/en/hkdealers | 是 | 備選GROHE https://www.grohe.com/en-HK/
半身玻璃浴屏 | 玻璃金屬 | SW-05 | 浴缸邊淋浴分隔 | 訂造 | 半身高強化玻璃連金屬框 | 玻璃厚8–10mm；高度按P6 | 清玻；金屬框啞黑／鉻 | — | 固定夾、密封膠條 | 底部坐缸邊防水 | 1套 | P6 | 玻璃廠訂造 | 經承造商 | — | 是
磁吸軌道燈 | 燈具 | LG-01 | 客廳 | Philips／歐普／本地磁吸系統（或同等） | 48V磁吸軌道＋射燈模組 | 軌道長度按P3布置 | 黑／白色軌道 | — | 驅動電源 | 天花預留電源及檢修 | 1套（兩軌道級，按圖） | P3 | 燈飾店／電業 | 灣仔／深水埗燈飾店 | — | 是 | 3000K；CRI≥90
滲光LED燈帶 | 燈具 | LG-02 | 假天花燈槽、木器滲光位 | 優質LED燈帶 | 3000K；CRI≥90；乾區IP20；濕區燈槽建議IP65 | 按燈槽延米 | 鋁槽＋PC擴散罩 | — | 驅動器 | 預留電源 | 按圖延米 | P3；P4–P7 | 燈飾／電業經承造 | 經承造商 | — | 可選
防水防潮筒燈 | 燈具 | LG-03 | 廚房、浴室 | 嵌入式LED | 7–9W；IP44及以上；3000K | 開孔按選型 | 白色面環 | — | — | 配鋁天花裁孔 | 按圖數量（暫估各室2–4） | P3；P6；P7 | 燈飾店 | 經承造商／燈飾店 | — | 可選 | 另有5W氣氛小筒燈按圖

## 填表說明
欄位 | 說明
編碼(Item no.) | 對應圖紙物料代號（FL地板、WT牆磚、CT枱面、CB木器、SW潔具等）
品牌／型號 | 已填建議首選；未定色號標「待選」—請設計師陪同展廳落實後更新本表
數量或單位 | 按約36m²單位及圖紙暫估，招標前須現場覆核
圖樣 | 對應 tender PDF 圖號（P2地板、P3天花、P4–P7立面等）
設計師陪同選購 | 「是」=建議帶樣板／色卡親選
備註 | 含同等品牌替代連結；招標可寫「或同等品質」
版本 | Rev.00 ¦ 2026-08-27 ¦ 約36m²住宅裝修物料規格表